## Risikoanalyse
Risikoanalyse
Moodle Gruppe | I
Namen der Gruppenmitglieder | Osipov, Kengnang
Risikobewertung | 1(niedrig) - 5(hoch)
Datum | 2026-08-06
Risikotitel | Beschreibung | P(R) | A(R) | Risikominimierende Maßnahme (RMM) | P(R) nach RMM | A(R) nach RMM
Ein aussagekräftiger Titel | Was kann unter welchen Umständen genau passieren? | 1-5 | 1-5 | Welche spezifischen Maßnahmen werden genau dagegen ergriffen um entweder P( R ), A( R ) oder beides zu senken? | 1-5 | 1-5
Bauteil mit nicht passenden elektrischen Kennwerten (Strom/Spannung) | Im Design kann ein Bauteil (z. B. Spule, Kondensator) ausgewählt werden, dessen Nennstrom oder Nennspannung nicht den Anforderungen der Schaltung entspricht. Dies kann zu Überhitzung und Ausfall des Bauteils führen. | 3 | 4 | BOM sorgfältig mit Datenblatt (Nennstrom/-spannung) im Design und vor der Bestückung abgleichen. Bei Abweichung bis zur Korrektur des Designs: temporäre Freiverdrahtung des korrekten Bauteils oder Austausch. | 2 | 2
Falsche Ausrichtung eines Bauteils (Footprint) im Design | Ein Bauteil im Platinendesign kann mit falscher Ausrichtung gegenüber der tatsächlichen Pinbelegung platziert sein, wodurch Signalleitungen falsch angeschlossen werden. | 3 | 3 | Footprint-Ausrichtung im Design vor Fertigung anhand Datenblatt-Pinbelegung prüfen (Design-Review); Korrektur durch Auslöten und manuelles Neuverdrahten. | 2 | 2
Nicht berücksichtigte Kupferfläche im Schablonen-Design für die Lotpaste | Das Kupfer-Polygon ist auf der Platine vorhanden, wurde jedoch im Design der Lotpasten-Schablone nicht berücksichtigt, wodurch überschüssige Öffnungen ohne Pad entstehen und zu viel Paste aufgetragen wird. | 3 | 2 | Übereinstimmung von Schablonen-Design und Platinen-Design vor Schablonenfertigung prüfen; andernfalls überschüssige Paste vor dem Reflow manuell entfernen. | 1 | 1
Beschädigung einer Leiterbahn bei manueller Nacharbeit | Beim Beheben eines Bestückungsfehlers (z. B. falsch orientiertes Bauteil) kann mit dem Werkzeug versehentlich eine Leiterbahn beschädigt oder abgelöst werden. | 3 | 4 | Bei Nacharbeiten an dicht bestückten Bereichen mit geeignetem Werkzeug (z. B. feine Entlötspitze) vorsichtig arbeiten; beschädigte Leiterbahn mit Kupferdraht überbrücken und neu verlöten. | 2 | 2
Störsignale/Rauschen auf über die Platine geführten Signalleitungen | Analoge Signalleitungen (z. B. von einem Potentiometer), die über die Platine geführt werden, können Störungen aufnehmen, wodurch die Daten verfälscht werden. | 3 | 2 | Empfindliche Signale über ein separates, direktes Kabel unter Umgehung der Platine anschließen; für künftige Revisionen Entstörkondensatoren oder kurze geschirmte Leitungen vorsehen. | 1 | 1
Falsches Verständnis der internen Beschaltung eines Bauteils | Ein Bauteil (z. B. Taster) kann eine interne Beschaltung haben, die von der erwarteten abweicht (z. B. dauerhaft geschlossener Kontakt), wodurch ein dauerhafter Stromfluss oder Fehlfunktion entsteht. | 3 | 3 | Vor der Bestückung Datenblatt/interne Beschaltung des Bauteils prüfen; bei Fehler auslöten, Ausrichtung ändern und bei Bedarf über Kupferdraht verbinden. | 2 | 1
Diskrepanz zwischen Stromquelle (Raspberry Pi Pico W) und maximaler Last der Platine | Die Platine ist über einen eigenen 12V→5V-Wandler für bis zu 5A ausgelegt (volle Last von 200 LEDs). Aktuell erfolgt die Versorgung direkt über den Raspberry Pi Pico W (Micro-USB), der für einen solchen Strom nicht ausgelegt ist — dies ist nur durch die softwareseitige Begrenzung der Helligkeit auf 10 % (Verbrauch unter 1 A) unkritisch. | 2 | 3 | Helligkeit softwareseitig auf 10 % begrenzt. Für höhere Last die Versorgung über den auf der Platine vorgesehenen 12V→5V-Wandler (5A) nutzen, nicht direkt über USB des Raspberry Pi Pico W. | 1 | 1
Fehlfunktion des Leistungssteuerbauteils (z. B. MOSFET) | Ein Bauteil zur Leistungssteuerung kann nicht wie erwartet funktionieren, z. B. wegen fehlender externer Stromquelle (Power-Unit) oder eines Fehlers in der Ansteuerung. | 3 | 3 | Fehlersuche an der Ansteuerung (z. B. Gate-Spannung) durchführen; als Übergangslösung die Last direkt unter Umgehung des defekten Bauteils anschließen, bis die Ursache geklärt ist. | 2 | 2
Kurzschluss durch Lötbrücke | Bei dichter Bestückung (z. B. 0805-Bauteile, 200 LEDs) kann eine Lötbrücke zwischen benachbarten Pads oder Leiterbahnen entstehen, die zu einem Kurzschluss führt. | 3 | 4 | Visuelle Kontrolle (bei Bedarf unter Vergrößerung) nach dem Löten; Prüfung mit Multimeter auf Kurzschluss vor dem Anlegen der Betriebsspannung. | 2 | 2
Beschädigung von Bauteilen durch elektrostatische Entladung (ESD) | Empfindliche Bauteile (Mikrocontroller, LED-Treiber usw.) können bei Bestückung oder Nacharbeit durch statische Elektrizität beschädigt werden. | 2 | 3 | Antistatisches Armband/Matte bei der Arbeit an der Platine verwenden. | 1 | 1
Thermische Beschädigung eines Bauteils beim Löten | Zu hohe Temperatur oder zu langes Erhitzen beim Löten kann ein Bauteil beschädigen. | 2 | 3 | Empfohlenes Lötprofil einhalten; Lötstation mit Temperaturregelung verwenden. | 1 | 1
Falsche Polarität eines Bauteils | Ein polaritätsbehaftetes Bauteil (Diode, Elektrolytkondensator, LED) kann in falscher Ausrichtung verlötet werden. | 3 | 3 | Polaritätsmarkierung vor dem Löten prüfen, mit Silkscreen/Datenblatt abgleichen. | 2 | 1
Kalte Lötstelle / mangelhafte Lötverbindung | Eine mangelhafte Lötstelle kann zu einem unterbrochenen Kontakt führen, der sich nicht sofort bemerkbar macht. | 3 | 2 | Visuelle Kontrolle der Lötqualität nach der Bestückung; bei Bedarf Nachlöten problematischer Verbindungen. | 2 | 1